1. Цель работы

Научиться выявлять возможные риски при внедрении программного обеспечения, оценивать их вероятность и последствия, определять способы предупреждения проблем и формировать итоговый план внедрения программного продукта.

Задание 1. Определение возможных рисков

| № | Возможный риск | К чему может привести |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер не соответствует системным требованиям | HelpDesk может работать нестабильно или не запускаться. |
| 2 | MS SQL Server недоступен | Приложение не сможет получить доступ к базе данных. |
| 3 | Ошибка строки подключения | HelpDesk не сможет подключиться к HelpDeskDB. |
| 4 | Отсутствует сетевое соединение | Пользователь не сможет работать с серверной частью. |
| 5 | Потеря или повреждение базы данных | Могут быть потеряны заявки и другие данные. |
| 6 | Отсутствует резервная копия | Восстановление данных будет затруднено. |
| 7 | Неверно настроены права доступа | Пользователь не сможет выполнить нужные действия либо получит лишние права. |
| 8 | Неверные действия пользователя | Возможны ошибки при создании или изменении заявок. |
| 9 | Повреждение файлов программы | HelpDesk может не запускаться. |
| 10 | Отсутствует необходимый .NET | Приложение может не запуститься. |

Задание 2. Классификация рисков

| Риск | Категория |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Технический |
| Ошибка строки подключения | Программный |
| Потеря базы данных | Информационный |
| Неверные действия пользователя | Пользовательский |
| Отсутствует сетевое соединение | Сетевой |
| Недостаточно места на диске | Технический |
| Пользователь забыл пароль | Пользовательский |
| Повреждение файлов программы | Программный |

Задание 3. Оценка вероятности рисков

| Риск | Вероятность |
| --- | --- |
| Ошибка подключения к MS SQL Server | Средняя |
| Потеря базы данных | Низкая |
| Отсутствие сетевого подключения | Средняя |
| Ошибка пользователя | Высокая |
| Несоответствие компьютера требованиям | Низкая |
| Повреждение программы | Средняя |
| Неверная настройка прав доступа | Средняя |
| Отсутствие резервной копии | Средняя |

Задание 4. Оценка последствий

| Риск | Последствия |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Высокие |
| Не работает поиск | Средние |
| Потеря базы данных | Высокие |
| Пользователь не может войти | Средние |
| Не работает одна кнопка | Низкие |
| Отсутствует сетевое соединение | Высокие |
| Дублирование записей | Средние |
| Некорректно настроены права доступа | Высокие |

Задание 5. Определение уровня риска

| Риск | Вероятность | Последствия | Итоговый уровень риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Недоступен сервер БД | Средняя | Высокие | Высокий |
| Потеря данных | Низкая | Высокие | Высокий |
| Ошибка пользователя | Высокая | Средние | Высокий |
| Отсутствие сети | Средняя | Высокие | Высокий |
| Ошибка интерфейса | Средняя | Низкие | Низкий |
| Неверная строка подключения | Средняя | Высокие | Высокий |

Задание 6. Разработка мер предотвращения

| Риск | Мера предотвращения |
| --- | --- |
| Потеря базы данных | Регулярное резервное копирование и проверка восстановления. |
| Ошибка подключения к серверу | Проверка имени сервера, строки подключения и прав. |
| Отсутствует .NET | Проверить наличие требуемой версии до установки. |
| Некорректные данные пользователя | Проверка ввода и инструктаж. |
| Недостаточно прав | Заранее настроить роли и разрешения. |
| Случайное удаление заявки | Ограничить права удаления и делать резервные копии. |
| Не работает сеть | Проверить сеть до начала эксплуатации. |
| Программа повреждена | Хранить установочный пакет и резервную конфигурацию. |

Задание 7. План реагирования

| Проблема | Действия специалиста |
| --- | --- |
| HelpDesk не запускается | Проверить .NET и файлы программы; при необходимости переустановить. |
| Нет подключения к MS SQL Server | Проверить сервер и службу SQL; проверить строку подключения и права. |
| Пользователь не может авторизоваться | Проверить логин и пароль; проверить учётную запись и права. |
| База данных повреждена | Остановить запись; определить |
| Не сохраняются новые заявки | Проверить подключение, права записи и состояние БД. |
| Программа работает медленно | Проверить нагрузку, сеть, сервер и состояние базы данных. |

Задание 8. Анализ критического риска

1. Реализовался риск повреждения или потери базы данных.

2. Последствия серьёзные, потому что могли быть потеряны заявки за несколько месяцев, а актуальной резервной копии нет.

3. Ошибка заключалась в отсутствии регулярного резервного копирования.

4. Необходимо было настроить регулярные резервные копии, проверять восстановление и хранить копии отдельно.

5. После восстановления нужно проверить целостность данных, работоспособность HelpDesk и настроить регулярное резервное копирование.

Задание 9. Анализ проблемы с подключением

Возможные причины: неверная строка подключения; неправильное имя сервера; отсутствие сети; недоступна служба MS SQL Server; неправильные логин, пароль или права; отсутствие необходимого .NET.

Шаг 1. Проверить сетевое соединение.

Шаг 2. Проверить доступность MS SQL Server и его службы.

Шаг 3. Проверить строку подключения и имя сервера.

Шаг 4. Проверить учётные данные и права доступа.

Шаг 5. Выполнить повторный вход и создать тестовую заявку.

Задание 10. Итоговый реестр рисков

| ID | Риск | Вероятность | Последствия | Уровень | Предотвращение | Действия при возникновении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Недоступен MS SQL Server | Средняя | Высокие | Высокий | Контроль SQL Server и сети | Проверить причину и восстановить работоспособность |
| R-02 | Потеря базы данных | Низкая | Высокие | Высокий | Регулярное резервное копирование | Проверить причину и восстановить работоспособность |
| R-03 | Ошибка пользователя | Высокая | Средние | Высокий | Инструктаж и проверка ввода | Проверить причину и восстановить работоспособность |
| R-04 | Отсутствие сети | Средняя | Высокие | Высокий | Проверка сети | Проверить причину и восстановить работоспособность |
| R-05 | Ошибка интерфейса | Средняя | Низкие | Низкий | Предварительное тестирование | Проверить причину и восстановить работоспособность |
| R-06 | Неверная строка подключения | Средняя | Высокие | Высокий | Проверка конфигурации | Проверить причину и восстановить работоспособность |
| R-07 | Неверные права доступа | Средняя | Высокие | Высокий | Проверка ролей | Проверить причину и восстановить работоспособность |
| R-08 | Повреждение файлов программы | Средняя | Средние | Средний | Резерв установочного пакета | Проверить причину и восстановить работоспособность |

Задание 11. Наиболее опасные риски

Название: Потеря данных

Почему является опасным: Может привести к потере накопленных заявок.

Способ предотвращения: Регулярное резервное копирование и проверка восстановления.

Название: Недоступность сервера БД

Почему является опасным: Пользователи не смогут полноценно работать с системой.

Способ предотвращения: Контроль SQL Server и сетевого доступа.

Название: Отсутствие сетевого подключения

Почему является опасным: Приложение не сможет взаимодействовать с сервером БД.

Способ предотвращения: Проверка сети и устранение неисправностей.

Задание 12. Формирование итогового плана внедрения

Итоговый документ «План_внедрения_HelpDesk.docx» подготовлен отдельно и объединяет описание системы, цели, программное окружение, архитектуру, этапы, календарный план, контрольные точки, риски, резервное копирование и финальный чек-лист.

Финальный чек-лист

| № | Проверяемый пункт | Готовность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер соответствует системным требованиям | □ |
| 2 | Установлен необходимый .NET | □ |
| 3 | Настроен MS SQL Server | □ |
| 4 | Создана база HelpDeskDB | □ |
| 5 | Настроено подключение | □ |
| 6 | HelpDesk запускается | □ |
| 7 | Авторизация работает | □ |
| 8 | Данные записываются в БД | □ |
| 9 | Создана резервная копия | □ |
| 10 | Пользователь проинструктирован | □ |

Вывод

В ходе работы были выявлены технические, программные, сетевые, информационные и пользовательские риски внедрения HelpDesk. Для них определены вероятность, последствия и уровень риска. Наиболее серьёзными являются потеря данных, недоступность сервера базы данных и отсутствие сети. Меры предотвращения позволяют заранее снизить вероятность проблем и их влияние. Был разработан план реагирования на основные неисправности и сформирован реестр рисков. Итоговым результатом является план внедрения HelpDesk, предназначенный для организованного и контролируемого перехода системы к эксплуатации.

Контрольные вопросы

Что называется риском внедрения?

возможное событие или ситуация, которая может отрицательно повлиять на внедрение или эксплуатацию ПО.

Чем риск отличается от уже возникшей проблемы?

риск является возможным событием, а проблема уже произошла.

Что показывает вероятность риска?

насколько вероятно возникновение проблемы.

Что показывают последствия риска?

насколько серьёзно проблема повлияет на систему.

Для чего нужны меры предотвращения?

чтобы уменьшить вероятность проблемы или её последствия.

Что такое план реагирования?

последовательность действий после возникновения проблемы.

Пример технического риска.

недоступность MS SQL Server.

Пример риска базы данных.

потеря или повреждение базы данных.

Почему важно резервное копирование?

оно позволяет восстановить данные после сбоя.

Что входит в итоговый план?

описание системы, цели, требования, окружение, архитектура, этапы, сроки, контрольные точки, риски, резервное копирование и чек-лист.