Задание 1. Определение основных этапов внедрения

| № | Этап внедрения | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Определение готовности к внедрению. |
| 2 | Проверка рабочего места | Проверка характеристик компьютера, сети, свободного места и прав пользователя. |
| 3 | Подготовка программной среды | Установка и проверка необходимых компонентов, включая .NET. |
| 4 | Настройка MS SQL Server | Настройка сервера базы данных и параметров доступа. |
| 5 | Установка HelpDesk | Размещение и установка приложения на рабочем компьютере. |
| 6 | Настройка подключения | Настройка строки подключения ADO.NET и проверка доступа к базе. |
| 7 | Проверка системы | Тестирование авторизации, заявок и основных функций. |
| 8 | Подготовка пользователей | Создание учётных записей и проведение инструктажа. |
| 9 | Ввод в эксплуатацию | Создание резервной копии, контрольный запуск и начало штатной работы. |

Задание 2. Определение работ внутри этапов

| Этап | Какие работы необходимо выполнить |
| --- | --- |
| Подготовка | Проверить готовность программы; определить состав работ и ответственных. |
| Проверка рабочего места | Проверить характеристики компьютера; проверить сеть, свободное место и права пользователя. |
| Подготовка программной среды | Проверить наличие .NET; установить недостающие компоненты. |
| Настройка MS SQL Server | Установить и проверить SQL Server. |
| Установка HelpDesk | Подготовить установочные файлы; установить приложение и проверить запуск. |
| Настройка подключения | Создать и настроить строку подключения ADO.NET. |
| Проверка системы | Выполнить контрольный вход; проверить создание и добавление заявки. |
| Подготовка пользователей | Создать учётные записи; провести инструктаж и показать порядок работы. |
| Ввод в эксплуатацию | Создать резервную копию; выполнить контрольный запуск и начать эксплуатацию. |

Задание 3. Определение правильной последовательности

1. Проверить системные требования.

2. Проверить сетевое подключение.

3. Настроить MS SQL Server.

4. Создать базу данных HelpDeskDB.

5. Установить HelpDesk.

6. Настроить строку подключения.

7. Создать пользователей.

8. Выполнить контрольный вход.

9. Проверить добавление заявки.

10. Создать резервную копию.

11. Провести инструктаж пользователя.

12. Начать эксплуатацию.

Задание 4. Определение зависимостей между работами

| Работа | Предыдущая необходимая работа |
| --- | --- |
| Создание базы данных | Настройка MS SQL Server |
| Настройка строки подключения | Создание базы данных и настройка MS SQL Server |
| Проверка авторизации | Установка HelpDesk, настройка подключения и создание пользователей |
| Проверка добавления заявки | Успешная авторизация и работоспособное подключение к базе данных |
| Обучение пользователя | Создание пользователей и успешное проверочное тестирование |
| Ввод системы в эксплуатацию | Завершение тестирования, обучения и создание резервной копии |

Задание 5. Определение ответственных

| Работа | Ответственный |
| --- | --- |
| Проверка компьютера | Системный администратор |
| Установка .NET | Системный администратор |
| Настройка MS SQL Server | Администратор базы данных |
| Создание HelpDeskDB | Администратор базы данных |
| Настройка подключения ADO.NET | Разработчик |
| Установка приложения | Системный администратор |
| Проверка работоспособности | Специалист технической поддержки |
| Создание пользователей | Специалист технической поддержки |
| Обучение пользователей | Специалист технической поддержки |
| Контрольный запуск | Специалист технической поддержки совместно с пользователем |

да, в небольшой системе один специалист может выполнять несколько ролей. Например, системный администратор может одновременно заниматься установкой приложения и настройкой программной среды, а разработчик - настройкой подключения ADO.NET. Это возможно при небольшом объёме работ, если специалист обладает необходимыми знаниями и обязанностями не создают конфликтов.

Задание 6. Оценка продолжительности работ

| № | Работа | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований | 25 минут |
| 2 | Проверка сетевого подключения | 15-20 минут |
| 3 | Установка необходимых компонентов | 30 минут |
| 4 | Настройка MS SQL Server | Час |
| 5 | Создание базы данных | 30 минут |
| 6 | Установка HelpDesk | 20 минут |
| 7 | Настройка подключения | 20 минут |
| 8 | Проверочное тестирование | час |
| 9 | Создание пользователей | 30 минут |
| 10 | Обучение пользователей | Час+- |
| 11 | Создание резервной копии | 20 минут |
| 12 | Контрольный запуск | 30 минут |

Задание 7. Определение суммарного времени внедрения

Общее время при последовательном выполнении всех перечисленных работ: 405 минут, то есть 6 часов 45 минут

Нет, все работы не обязательно выполняются строго последовательно.

Некоторые работы можно выполнять параллельно, если между ними нет зависимости. Например, проверку системных требований и проверку сетевого подключения можно выполнять одновременно. Также подготовку материалов для обучения пользователей можно выполнять параллельно с частью технических работ.

Задание 8. Разработка календарного плана внедрения

День 1

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00–09:20 | Проверка системных требований | Системный администратор | Компьютер соответствует требованиям |
| 09:20–09:35 | Проверка сетевого подключения | Системный администратор | Сеть работает |
| 09:35–10:05 | Установка необходимых компонентов | Системный администратор | Необходимые компоненты установлены |
| 10:05–11:05 | Настройка MS SQL Server | Администратор базы данных | SQL Server настроен |

День 2

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00–09:30 | Создание базы данных HelpDeskDB | Администратор базы данных | База HelpDeskDB создана |
| 09:30–10:00 | Установка HelpDesk | Системный администратор | Приложение установлено |
| 10:00–10:30 | Настройка подключения ADO.NET | Разработчик | Подключение к БД настроено |
| 10:30–11:30 | Проверочное тестирование | Специалист технической поддержки | Основные функции работают |

День 3

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00–09:30 | Создание пользователей | Специалист технической поддержки | Учётные записи созданы |
| 09:30–10:30 | Обучение пользователей | Специалист технической поддержки | Пользователи знают порядок работы |
| 10:30–10:50 | Создание резервной копии | Администратор базы данных | Резервная копия создана |
| 10:50–11:20 | Контрольный запуск | Специалист технической поддержки совместно с пользователем | Система готова к эксплуатации |

Задание 9. Определение контрольных точек

| № | Контрольная точка | Как проверить |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место соответствует требованиям | Проверить характеристики компьютера, свободное место и ОС. |
| 2 | Сетевое подключение работает | Проверить соединение с необходимыми сетевыми ресурсами. |
| 3 | MS SQL Server настроен | Проверить запуск сервера и доступ к нему. |
| 4 | HelpDesk подключается к HelpDeskDB | Выполнить проверку строки подключения ADO.NET. |
| 5 | Основные функции HelpDesk работают | Выполнить вход и создать тестовую заявку. |
| 6 | Система готова к эксплуатации | Проверить пользователей, резервную копию и выполнить контрольный запуск. |

Задание 10. Анализ нарушения последовательности

1. неправильно было то, что HelpDesk установили и сразу попытались выполнить вход до настройки MS SQL Server, создания базы HelpDeskDB и исправления строки подключения.

2. до проверки входа необходимо было проверить системные требования и сеть, настроить MS SQL Server, создать HelpDeskDB, установить приложение и настроить корректную строку подключения ADO.NET.

3. отсутствие календарного плана приводит к нарушению последовательности, ошибкам при настройке, потере времени, повторному выполнению работ.

Задание 11. Построение схемы внедрения

Проверка рабочего места

↓

Подготовка программного окружения

↓

Настройка MS SQL Server

↓

Создание HelpDeskDB

↓

Установка HelpDesk

↓

Настройка подключения через ADO.NET

↓

Проверочное тестирование

↓

Подготовка пользователей

↓

Ввод в эксплуатацию

Задание 12. Формирование итогового календарного плана

| № | Этап | Работа | Продолжительность | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка рабочего места | Проверка требований и сети | 35 минут | Системный администратор | Рабочее место готово |
| 2 | Подготовка программной среды | Установка необходимых компонентов | 30 минут | Системный администратор | Среда готова |
| 3 | Настройка MS SQL Server | Настройка сервера | 60 минут | Администратор БД | SQL Server готов |
| 4 | Подготовка базы данных | Создание HelpDeskDB | 30 минут | Администратор БД | База создана |
| 5 | Установка HelpDesk | Установка приложения | 30 минут | Системный администратор | Приложение установлено |
| 6 | Настройка подключения | Настройка ADO.NET | 30 минут | Разработчик | Соединение с БД работает |
| 7 | Проверка системы | Авторизация и тестовая заявка | 60 минут | Специалист техподдержки | Основные функции проверены |
| 8 | Подготовка пользователей | Создание учётных записей и обучение | 90 минут | Специалист техподдержки | Пользователи подготовлены |
| 9 | Резервное копирование | Создание резервной копии | 20 минут | Администратор БД | Резервная копия готова |
| 10 | Ввод в эксплуатацию | Контрольный запуск | 30 минут | Техподдержка и пользователь | HelpDesk введён в эксплуатацию |

Итоговый раздел: «Этапы и календарный план внедрения HelpDesk»

в плане определено 9 основных этапов внедрения HelpDesk. Суммарная продолжительность всех работ при последовательном выполнении составляет около 6 часов 45 минут, а фактическое внедрение распределено на три рабочих дня с учётом зависимостей и возможного параллельного выполнения отдельных действий.

основные исполнители: системный администратор, администратор базы данных, разработчик, специалист технической поддержки и пользователь. Наиболее важными этапами являются настройка MS SQL Server, создание HelpDeskDB, настройка подключения ADO.NET и проверочное тестирование.

главная контрольная точка перед началом эксплуатации — успешный контрольный запуск системы: пользователь должен войти в HelpDesk, система должна подключаться к HelpDeskDB, а тестовая заявка должна успешно создаваться и обрабатываться.

Вывод

в ходе практической работы были определены основные этапы внедрения системы HelpDesk: подготовка, проверка рабочего места, подготовка программной среды, настройка MS SQL Server, установка и настройка приложения, тестирование, подготовка пользователей и ввод в эксплуатацию. Соблюдение последовательности необходимо, чтобы каждая последующая работа выполнялась на подготовленной основе и не возникали ошибки подключения или настройки. Оценка продолжительности позволяет заранее определить необходимое время и составить реалистичный календарный план. Назначение ответственных помогает распределить обязанности и контролировать выполнение работ. Контрольные точки позволяют убедиться в готовности системы перед переходом к следующему этапу. При последовательном выполнении всех работ потребуется примерно 6 часов 45 минут, а фактическое внедрение можно организовать в течение трёх рабочих дней.

Контрольные вопросы

1. Что называется этапом внедрения?

этап внедрения - логически завершённая часть процесса ввода программного обеспечения в эксплуатацию.

2. Что такое календарный план внедрения?

это документ, в котором определяются работы, их последовательность, сроки, продолжительность, исполнители и ожидаемые результаты.

3. для чего определяется продолжительность работ?

Чтобы оценить общее время внедрения и составить реалистичный график.

4. кто называется ответственным исполнителем?

человек или роль, отвечающая за выполнение определённой работы.

5. Что такое зависимость между работами?

это условие, при котором одна работа может быть выполнена только после завершения другой необходимой работы.

6. Что такое контрольная точка?

важный промежуточный результат, который необходимо проверить перед переходом к следующему этапу.

7. Почему нельзя проверять подключение HelpDesk до настройки MS SQL Server?

потому что сервер базы данных и база должны быть подготовлены до проверки подключения приложения.

8. Какие работы можно выполнять параллельно?

работы без взаимных зависимостей, например проверку системных требований и сетевого подключения.

9. Что должно быть сделано непосредственно перед вводом системы в эксплуатацию?

необходимо завершить тестирование, подготовить пользователей, создать резервную копию и выполнить контрольный запуск.

10. Для чего нужен календарный план при внедрении программного обеспечения?

он помогает определить порядок и сроки работ, ответственных исполнителей, зависимости и ожидаемые результаты.